## MOP_Bajo
1 | # CRQ y/o # PPM | # CRQ: |  |  |  | # PPM:
Descripción del Trabajo
2 | Impacto y Alcance: (elemento y/o plataforma) | Ninguno
3 | Impacto Planificado | Alto ( ) Bajo ( X )
|  |  |  | Nombre |  | Celular | Skype/Mail
3 | Responsables del Trabajo | De OTECEL |  | N1 O&M Redes y Plataformas |  | 0999993070 | n1pap.ec@telefonica.com
|  | N2 |  | Carlos Castillo |  | 0999586043 | carlos.castillocuenca@telefonica.com
Proveedor
Detalle del procedimiento, pruebas y rollback.- Debe detallarse todas y cada una de las tareas para implementación, pruebas y retorno a condiciones iniciales. Especificando: la actividad, hora de inicio, hora de fin, responsable y afectación al servicio. IMPORTANTE: Debe ser explícito en este detalle de actividades, las horas de Inicio y Fin, de los hitos: implementación, afectación, pruebas y rollback.
| Actividades |  | Hora I | Hora F | Responsable | Afectación Servicio (s/n)
| N1 se contacta con el NOC para abrir la ventana de mantenimiento |  | 09:00 | 09:30 | N1/NOC | N
| N1 se contacta con Proveedor para el inicio de la ventana |  | 09:30 | 09:45 | N1/Proveedor | N
Inicio de actividades
| Proveedor inicia con las actividades de acuerdo a su Timeline |  | 09:45 | 14:00 | Proveedor | N
| N1 solicita avances a Proveedor |  | 14:00 | 15:00 | N1/Proveedor | N
| Proveedor finaliza el mantenimiento |  | 15:00 | 17:00 | Proveedor | N
| N1 valida alarmas con el NOC y se cierra la ventana |  | 17:00 | 18:00 | N1/NOC | N
ROLLBACK
Documentación de Referencia
| Documentación de ingeniería y diseño, Diagramas, Otros | \\10.112.47.36\ingenieria\o&m\PLATAFORMAS Y REDES\N1 O&M Redes y Plataformas\
Note on C11: Breve descripción del trabajo a ejecutar y el beneficio esperado
Note on C13: Se especifica el impacto sobre el sistema, plataforma o equipo sobre el que se aplica el trabajo.
Note on C15: Marque con una "X" dentro del parentesis.
Note on B17: Cttos para el NOC. Debe ser el Colaborador que estará en sitio realizando el trabajo.
Note on E17: Nombre del Responsable "Ejecutor" del Trabajo, sea de Ing. u O&M.
Note on C34: Incluir los diagramas de red. (incluir paths). En los que aplique.